## Hoja1
Planificación del proyecto
PERIODOS (SEMANAS)
ID | FASE / TAREA / ACTIVIDAD | DURACION HRS | F.INICIO | F.TERMINO | COSTO | ROL | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S 11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47
1 | ANÁLISIS | 338 | 2026-01-02 | 2026-04-05 | 28000000
1.1 | Levantamiento de requerimientos | 50 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 9500000 | Analista de Sistemas
1.1.1 | Entrevistas con personal de aduanas | 14 | 2026-01-10 | 2026-01-17 | 3500000 | Analista de Sistemas
1.1.2 | Revisión de documentación existente | 14 | 2026-01-18 | 2026-01-25 | 3000000 | Analista de Sistemas
1.1.3 | Análisis de procesos actuales | 25 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 3000000 | Analista de Sistemas
1.2 | Definición del alcance y objetivos | 25 | 2026-02-03 | 2026-02-10 | 9500000 | Project Manager
1.2.1 | Elaboración del documento de visión y alcance | 40 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 5000000 | Project Manager
1.2.2 | Definición de criterios de éxito | 40 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | 4500000 | Project Manager
1.3 | Especificación de requisitos | 50 | 2026-02-27 | 2026-03-06 | 9000000 | Analista de Sistemas
1.3.1 | Elaboración del documento SRS (IEEE 830) | 40 | 2026-03-07 | 2026-03-14 | 4500000 | Analista de Sistemas
1.3.2 | Validación de requisitos con el cliente | 20 | 2026-03-15 | 2026-03-22 | 2500000 | Analista de Sistemas
1.3.3 | Definición de arquitectura preliminar | 20 | 2026-03-29 | 2026-04-05 | 2000000 | Arquitecto de Sistemas
2 | DISEÑO | 604 | 2026-04-06 | 2026-09-14 | 30000000
2.1 | Diseño de arquitectura | 50 | 2026-04-06 | 2026-04-20 | 10000000 | Arquitecto de Sistemas
2.1.1 | Definición de arquitectura de sistema | 50 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 4000000 | Arquitecto de Sistemas
2.1.2 | Diseño de modelo de datos | 50 | 2026-06-06 | 2026-06-20 | 3500000 | Arquitecto de Sistemas
2.1.3 | Definición de interfaces con sistemas externos | 20 | 2026-06-21 | 2026-06-28 | 2500000 | Arquitecto de Sistemas
2.2 | Diseño de interfaces de usuario | 56 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 10000000 | Desarrollador
2.2.1 | Mockups de interfaces | 40 | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 5000000 | Desarrollador
2.2.2 | Validación con usuarios finales | 20 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 2500000 | Analista de Sistemas
2.2.3 | Ajustes de diseño | 20 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2500000 | Desarrollador
2.3 | Diseño de componentes | 80 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 10000000 | Arquitecto de Sistemas
2.3.1 | Especificación de componentes | 30 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 4000000 | Arquitecto de Sistemas
2.3.2 | Diseño de seguridad y protección de datos | 168 | 2026-08-16 | 2026-09-06 | 4000000 | Arquitecto de Sistemas
2.3.3 | Documentación del diseño | 20 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2000000 | Analista de Sistemas
3 | DESARROLLO | 988 | 2026-09-15 | 2027-02-06 | 62000000
3.1 | Implementación: Configuración de Entorno y Componentes Base | 110 | 2026-09-15 | 2026-09-29 | 10000000 | Desarrollador
3.1.1 | Configuración de entornos de desarrollo | 100 | 2026-09-30 | 2026-10-14 | 5000000 | Desarrollador
3.1.2 | Implementación de estructura base | 168 | 2026-10-15 | 2026-11-05 | 5000000 | Desarrollador
3.2 | Desarrollo: Módulo de Autenticación y Seguridad | 80 | 2026-11-06 | 2026-11-20 | 10500000 | Desarrollador
3.2.1 | Desarrollo de sistema de usuarios | 40 | 2026-11-21 | 2026-12-05 | 5500000 | Desarrollador
3.2.2 | Implementación de permisos y roles | 40 | 2026-12-06 | 2026-12-13 | 5000000 | Desarrollador
3.3 | Desarrollo: Módulo de Documentación para Menores | 80 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 10500000 | Desarrollador
3.3.1 | Automatización de documentos para menores | 50 | 2026-12-22 | 2026-12-29 | 6500000 | Desarrollador
3.3.2 | Validación de requisitos legales | 30 | 2026-12-30 | 2027-01-06 | 4000000 | Analista de Sistemas
3.4 | Desarrollo: Módulo de Vehículos | 80 | 2027-01-07 | 2027-01-14 | 10500000 | Desarrollador
3.4.1 | Automatización de documentos para vehículos | 50 | 2027-01-15 | 2027-01-22 | 6500000 | Desarrollador
3.4.2 | Integración con sistemas existentes | 160 | 2027-01-23 | 2027-02-06 | 4000000 | Desarrollador